## Tabelle1
Nr. | Arbeitspaket | Aufwand in h |  |  | Soll / Ist | Tag 1 9.11.2023 |  | Tag 2 10.11.2023 |  | Tag 3 15.11.2023 | Tag 4 16.11.2023 |  |  | Tag 5 17.11.2023 | Tag 6 22.11.2023 | Tag 7 23.11.2023 |  | Tag 8 24.11.2023 | Tag 9 30.11.2023 | Tag 10 1.12.2023
|  | soll | ist | ∆
1 | Informieren | 4 | 4 | 0
1.1 | Projektumfeld analysieren und beschreiben | 2 | 2 | 0 | soll
ist
1.2 | Anforderungen definieren | 2 | 2 | 0 | soll
ist
2 | Planen | 18 | 18 | 0
2.1 | Arbeitspakete definieren | 2 | 2 | 0 | soll
ist
2.2 | Zeitplan erstellen | 2 | 2 | 0 | soll
ist
2.3 | Lösungskonzept für die Struktur der Konfgurationsdokumente | 4 | 4 | 0 | soll
ist
2.4 | Lösungskonzept für die Version-Checker Anpassungen | 4 | 4 | 0 | soll
ist
2.5 | Lösungskonzept für die Einbindung in den Mobile-Apps | 2 | 2 | 0 | soll
ist
2.6 | Test- und Qualitätssicherungskonzept erstellen | 4 | 4 | 0 | soll
ist
3 | Entscheiden | 2 | 2 | 0
3.1 | Lösungsvarianten evaluieren | 2 | 2 | 0 | soll
ist
4 | Realisieren | 24 | 26 | 2
4.1 | Kon gurationsdatei Anpassen | 4 | 4 | 0 | soll
ist
4.2 | Version-Checker Anpassen | 6 | 6 | 0 | soll
ist
4.3 | Endpoints Erweiterung | 2 | 2 | 0 | soll
ist
4.4 | Erweiterung auf iOS | 6 | 6 | 0 | soll
ist
4.5 | Erweiterung auf Android | 4 | 5 | 1 | soll
ist
4.6 | Kon gurations-Dokumentation | 2 | 3 | 1 | soll
ist
5 | Kontrollieren | 16 | 16 | 0
5.1 | Tests | 6 | 6 | 0 | soll
ist
5.2 | Codequalität prüfen | 2 | 2 | 0 | soll
ist
5.3 | Dokumentation finalisieren | 8 | 8 | 0 | soll
ist
6 | Auswerten | 4 | 4 | 0
6.1 | Kurzfassung schreiben | 2 | 2 | 0 | soll
ist
6.2 | Reflexion schreiben | 2 | 2 | 0 | soll
ist
7 | Rahmenaufgaben | 12 | 12 | 0
7.1 | Projektstruktur aufsetzen | 2 | 2 | 0 | soll
ist
7.2 | Aufgabenstellung und Rahmenbedingungen beschreiben | 2 | 2 | 0 | soll
ist
7.3 | Projektmanagementmethode definieren | 2 | 2 | 0 | soll
ist
7.4 | Expertenbesuche | 4 | 4 | 0 | soll
ist
7.5 | Anhang erstellen | 2 | 2 | 0 | soll
ist
| Meilensteine | 80 | 80 | 0
A | Information | 4 | 4 | 0 | soll |  | x |  | x
[5 empty] | ist |  |  |  | x
B | Planung | 18 | 18 | 0 | soll | [6 empty] | x
[5 empty] | ist | [6 empty] | x
C | Entscheidung | 2 | 2 | 0 | soll | [7 empty] | x
[5 empty] | ist | [7 empty] | x
D | Realisierung | 24 | 25 | 1 | soll | [11 empty] | x
[5 empty] | ist | [12 empty] | x
E | Kontrolle | 16 | 16 | 0 | soll | [14 empty] | x | x
[5 empty] | ist | [17 empty] | x
F | Auswertung | 4 | 3 | -1 | soll | [16 empty] | x
[5 empty] | ist | [17 empty] | x
- | Rahmenaufgaben | 12 | 12 | 0 |  | (werden laufend ausgeführt)
geplanter Aufwand inklusive Puffer für Unvorhergesehenes (2h)
tatsächlicher Aufwand (2h)
[6 empty] | x |  | Meilenstein x sollte bis zu dem Zeitpunkt abgeschlossen sein
[6 empty] | x |  | Meilenstein x zu dem Zeitpunkt abgeschlossen